## ATENCIÓN
ATENCIÓN
Todos los archivos contienen los formularios en español e inglés. Por favor, elija una de estas dos opciones para presentar su propuesta, incluyendo las cartas y presupuestos en el mismo idioma seleccionado. La presentación del proyecto en inglés permitirá ampliar el rango de evaluadores posibles para la revisión del proyecto
ATENTION
All the files contain the forms in Spanish and English. Please, choose one of these two options to present your proposal, including commitment letters and budgets in the same selected language. The presentation of the project in English will expand the range of possible evaluators for the project review.
<OBSERVACION: Elimine esta hoja

## VERSIÓN ESPAÑOL
Duración de la actividad
OBJETIVOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | FASE | DEPENDE DE | ENTREGABLE | CRITERIO DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (semanas) | SEMANAS
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Objetivo 1.- EDA más limpieza | 1.- Estudiar el dataset, crear un jupyter con visualizaciones pertinentes | Vicente Moreno | H1 | - | Notebook EDA | Checklist de EDA listo | 2 | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
| 2.- Determinar datos faltantes e imputaciones | Nicolas Rodriguez |  | - |  | Checklist imputación listo | 1 | bar: SEMANAS 2; SEMANAS 6
Objetivo 2.- Confección features y de baselines | 1.- Crear un pipeline reproducible sobre features nuevas (Price lag, windown, eventos) | Nicolas Rodriguez | H2 | - | Notebook PIPELINE | Tabla PIPELINE y verificación de sanidad de data | 1 | bar: SEMANAS 3
| 2.- Confección de baselines Naive/Snaive | Yunis Vidal |  | H1 | Notebook con las baselines mas los anteriores | Tabla de baselines e informe verbal | 1 | bar: SEMANAS 3
Objetivo 3.- Implementación de modelos, tunning | 1.- Implementación de ARIMA/SARIMA/ETS por segmentos | Yunis Vidal | H3 | H2 | Notebook modelos | CV temporal implementado | 1 | bar: SEMANAS 4
| 2.- Implementación de modelos de regresión (AQUÍ Hay QUE PONER LOS DEL JOACO) | Joaquin Ramirez |  |  |  |  | 1 | bar: SEMANAS 4
Objetivo 4.- Validación walk-forward junto a interpretabilidad | 1.- Implementación de una validación walk-forward con origen rodante y ventana creciente | Joaquin Ramirez | H4 | H3 | Notebook que genera todos los splits necesarios | Todos los splits generados correctamente y sin fuga temporal | 1 | bar: SEMANAS 5
| 2.- Implementación de validación mediante grid search y Optuna | Yunis Vidal |  |  | Pipeline de optimización temporal | Búsqueda ejecutada por split sin mirar datos futuros | 1 | bar: SEMANAS 5
Objetivo 5.- Evaluación | 1.- Calcular métricas: RMSSE, RMSE, MAE por modelo y por split | Vicente Moreno | H5 | H4 | Dataframe en el notebook entregado en H8 | Todas las metricas calculadas para cada split | 1 | bar: SEMANAS 6
| 2.- Generar tabla resumen: media ± DE | Nicolas Rodriguez |  |  | Tabla resumen (media ± DE) | Resumen completo y sin inconsistencias | 1 | bar: SEMANAS 6
| 3.- Graficar: pred vs real, residuales, error por subgrupos | Joaquin Ramirez |  |  | Gráficos exportados en PNG | Todos los gráficos generados y validados visualmente | 1 | bar: SEMANAS 6
Objetivo 6.- Interpretabilidad | 1.- SHAP / PDP e importancias para modelos top | Vicente Moreno | H6 | H6 | Gráficos SHAP/PDP + tabla de importancias | Importancias y explicaciones generadas para 1 modelo top | 1 | bar: SEMANAS 7
| 2.- Obtener insights accionables | Vicente Moreno |  |  | Sección de insights en el informe | Se entregan insights respaldados por datos/figuras | 1 | bar: SEMANAS 7
Objetivo 7.- Documentos finales | 1.- Generar informe | Todo el grupo | H7 | H6 | Informe final en PDF | Checklist de entrega | 2 | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 9
| 2- Preparar presentación de Beamer en overleaf |  |  |  | Presentación PDF |  | 2 | bar: SEMANAS 9 to SEMANAS 10
| 3.- Crear README del proyecto |  |  |  | Archivo README.md |  | 2 | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 9

## ENGLISH VERSION
GANTT CHART - PROJECT TITLE
Enter the expected results for the project, associating them with the proposed Objectives. Indicate the related activities and their duration, the corresponding bar will be generated automatically in the graph on the right. Indicate the achievement of the milestones for each result. Remember that not all activities necessarily lead to the achievement of a milestone. Insert rows in the middle of the box, as you need to add more activities.
ACTIVITY PERIOD
RESULT | OBJECTIVES | ACTIVITY | ACTIVITY MANAGER (indicate the person from the research team responsible for the execution of each activity) | MILESTONE | "START OF THE ACTIVITY (indicate the month in which the activity will begin) " | ACTIVITY PERIOD (months) | MILESTONE ACHIEVEMENT (indicate the month in which the milestone will be achieved with respect to the total duration of the project) | MONTHS
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Result 1 | Objetive 1.- xxxxx | 1.- xxxx |  |  | 1 | 5
|  | 2.- xxxx |  | Milestone 1 - xxxx | 1 | 6 | 6 | bar: MONTHS 6
|  | 3.- xxxx |  |  | 5 | 4
|  | n.- xxxx |  |  | 6 | 7
| Objetive 2.- xxxxx | 1.- xxxx |  | Milestone 2 - xxxx | 9 | 4 | 12
|  | 2.- xxxx |  |  | 11 | 3
|  | 3.- xxxx |  |  | 13 | 2
|  | n.- xxxx |  | Milestone 3 - xxxx | 14 | 2 | 15
Result 2 | Objetive 3.- xxxxx | 1.- xxxx |  |  | 16 | 2
|  | 2.- xxxx |  |  | 17 | 5
|  | 3.- xxxx |  | Milestone 4 - xxxx | 20 | 2 | 21
|  | n.- xxxx |  |  | 21 | 3
Result 3 | Objetive 4.- xxxxx | 1.- xxxx |  | Milestone 5 - xxxx | 1 | 20 | 20
|  | 2.- xxxx |  |  | 20 | 4